## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | HID16160200668944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Jardin De Niños Leoncio Samaniego | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI | 2016-FAFEF-00260 | N | 0 | 0 | 4147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO TLALA, CALNALI, HIDALGO., lon:-98.581944, lat:20.896666}} | 2016-04-26 |  | 1000000 | 1000000 | 970892.38 | 970892.38 | 970892.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAFEF/OBRA16-001, contratista:CONSTRUCCIONES INGENIERIA E IMAGEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:999494.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {748570/proyecto_INICIO, 748570/proyecto_FIN, 748570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | HID250202539383 | Proyecto de inversión | 383588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383588.44, modificado:383588.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECPACO - 17650 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 17650 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Pueblo tecpaco 43230 TECPACO, CALNALI es la calle que esta sobre la galera de la localidad y conecta sobre la calle principal, lon:-98.59140313, lat:20.93020694}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 383588.44 | 383588.44 | 383588.44 | 383588.44 | 38358.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-10, contratista:JORGE SADOT TREJO CERON, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:383588.44, importe_modificado:383588.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2539383/proyecto_INICIO, 2539383/proyecto_PROCESO, 2539383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569390 | Proyecto de inversión | 227800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227800.0, modificado:227800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TECHICHICO - 100815 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 100815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Pueblo Techichico 43245 TECHICHICO, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad, una a la derecha de la escuela primaria, otra antes de llegar a la casa de salud, lon:-98.51532923, lat:20.89736701}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 227800 | 227800 | 186246.35 | 186246.35 | 186246.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-49, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:227800.0, importe_modificado:227800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {2569390/proyecto_INICIO, 2569390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569392 | Proyecto de inversión | 995608 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995608.0, modificado:995608.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COYULA - 94690 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 94690 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Pueblo COYULA 43240 COYULA, CALNALI VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, 3 A LA IZQUIERDA DE LA PLAZA PRINCIPAL, EL RESTO A LA DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.48372154, lat:20.92687858}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 995608 | 995608 | 754810.92 | 754810.92 | 754810.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-47, contratista:CONSTRUCTORA EDVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:995608.0, importe_modificado:995608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.75}} | {2569392/proyecto_INICIO, 2569392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569393 | Proyecto de inversión | 776300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776300.0, modificado:776300.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN - 109827 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 109827 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Pueblo Pezmatlan 43245 PEZMATLÁN, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad, 2 sobre el acceso principal, 1 al centro y 3 por la escuela telesecundaria, lon:-98.5459354, lat:20.89516852}} | 2025-10-01 | 2025-12-26 | 776300 | 776300 | 353982.44 | 353982.44 | 353982.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-53, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:776300.0, importe_modificado:776300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.15}} | {2569393/proyecto_INICIO, 2569393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569394 | Proyecto de inversión | 264600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264600.0, modificado:264600.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRMES EN PEZMATLAN - 100798 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 100798 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.03, meta_modificada:152.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Pueblo Pezmatlan 43245 PEZMATLÁN, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad, tres en el centro y tres al inicio del pueblo entrando por la carretera Calnali-Atlapexco, lon:-98.5458442, lat:20.89542411}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 264600 | 264600 | 204670.4 | 204670.4 | 204670.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-52, contratista:CONSTRUCTORA EDVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:264600.0, importe_modificado:264600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.62}} | {2569394/proyecto_INICIO, 2569394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569395 | Proyecto de inversión | 1735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735000.0, modificado:1735000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA EN BARRIO AHUIMOL EN CALNALI - 66488 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 66488 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio AHUIMOL CALNALI, CALNALI Calle de acceso al plantel CECYTEH Calnali, lon:-98.58884015, lat:20.90069173}} | 2025-08-25 | 2025-12-22 | 1735000 | 1735000 | 1099665.8 | 1099665.8 | 1099665.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1735000.0, importe_modificado:1735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.56}} | {2569395/proyecto_INICIO, 2569395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569397 | Proyecto de inversión | 370200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370200.0, modificado:370200.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 67050 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 67050 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Andador sin nombre RANCHO NUEVO, CALNALI ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre A dos cuadras hacia abajo de la galera publica, lon:-98.50572248, lat:20.92128246}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 370200 | 370200 | 164973.99 | 164973.99 | 164973.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-41, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:370200.0, importe_modificado:370200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2569397/proyecto_INICIO, 2569397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569398 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 100821 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 100821 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Camino Tecpaco - Tecueyaca 2 275 43231 TECUEYACA, CALNALI Camino de acceso al poblado proveniente de la localidad de Tecpaco, lon:-98.61304311, lat:20.92747996}} | 2025-10-01 | 2025-12-10 | 980000 | 980000 | 531348.15 | 531348.15 | 531348.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-54, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.75}} | {2569398/proyecto_INICIO, 2569398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569400 | Proyecto de inversión | 3321800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993080.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328720.0, modificado:1324450.18}} | Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales - 87818 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 87818 | S | 2673 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Calnali - Santa Lucia 0 200 43230 CALNALI, CALNALI Sobre la margen derecha de la carretera Calnali-Santa Lucia abajo del panteon municipal, lon:-98.57569239, lat:20.90075904}} | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 1324450.18 | 1324450.18 | 1158893.91 | 1158893.91 | 1158893.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/PROAGUA-2025-42, contratista:ESIM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1324450.18, importe_modificado:1324450.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2569400/proyecto_INICIO, 2569400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569402 | Proyecto de inversión | 556879.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556879.97, modificado:556880.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI - 108210 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 108210 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Calnali 43230 CALNALI, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad, 2 en barrio Ahuimol, 2 en barrio La esperanza, 1 en barrio centro, lon:-98.58653738, lat:20.8971917}} | 2025-10-06 | 2025-12-26 | 556880 | 556880 | 260212.16 | 260212.16 | 260212.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-57, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:556880.0, importe_modificado:556880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.25}} | {2569402/proyecto_INICIO, 2569402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302598176 | Proyecto de inversión | 1986675.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986675.27, modificado:1986675.27}} | Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 2025/PAGUA-00663 | N | 0 | 0 | 7667 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Calnali - Santa Lucia 0 200 43230 CALNALI, CALNALI Sobre la margen derecha de la carretera Calnali-Santa Lucia abajo del panteon municipal, lon:-98.57569239, lat:20.90075904}} | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 1986675.27 | 1986675.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/PROAGUA-2025-A42, contratista:ESIM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1986675.27, importe_modificado:1986675.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2598176/proyecto_INICIO, 2598176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | HID250302597736 | Proyecto de inversión | 1262734.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262734.22, modificado:1262734.22}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE MOCTEZUMA ESQUINA CERRADA CUAUHTEMOC, BO. TLALA CALNALI - 107071 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 107071 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.62, meta_modificada:1022.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo CALNALI 43230 CALNALI, CALNALI ENTRE Cerrada CUAUHTEMOC Y Avenida CUAUHTEMOC Calle moctezuma esq cerrada cuauhtemoc, a 100 del palacio municipal, lon:-98.58299584, lat:20.89636277}} | 2025-10-01 | 2025-12-02 | 1262734.22 | 1262734.22 | 417696.84 | 417696.84 | 417696.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-58, contratista:ESIM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1262734.22, importe_modificado:1262734.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.79}} | {2597736/proyecto_INICIO, 2597736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302598175 | Proyecto de inversión | 3645622.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645622.66, modificado:3645622.66}} | Rehabilitación de Línea de Conducción de Sistema de Agua Potable (Primera Etapa de 2) | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 2025/PAGUA-00664 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ixtlahuaco - Atlapexco 22 750 43245 PEZMATLÁN, CALNALI Sobre la margen derecha de la carretera Calnali Atlapexco, desde la cabecera municipal hasta la localidad de Pezmatlan, lon:-98.54990507, lat:20.89390558}} | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 3645622.66 | 3645622.66 | 33835.7 | 33835.7 | 33835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/PROAGUA-2025-A41, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:3645622.66, importe_modificado:3645622.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2598175/proyecto_INICIO, 2598175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | HID250402607778 | Proyecto de inversión | 136700.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136700.02, modificado:136700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TECHICHICO - 120399 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 120399 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.16, meta_modificada:76.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Pueblo Techichico 43245 TECHICHICO, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad, una entrando en la población, 2 cerca de la casa de salud, lon:-98.5156189, lat:20.89705738}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 136700 | 136700 | 90345.1 | 90345.1 | 90345.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-56, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:136700.0, importe_modificado:136700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.27}} | {2607778/proyecto_PROCESO, 2607778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607779 | Proyecto de inversión | 430500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:430500.0, modificado:430500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE EN CABECERA MUNICIPAL - 133505 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 133505 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.83, meta_modificada:105.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Calnali 43230 CALNALI, CALNALI ENTRE Calle cuauhtemoc Y Calle 16 de ener0 Calle Plaza principal A 100 m de palacio municipal, lon:-98.58281544, lat:20.89730225}} | 2025-12-08 | 2026-01-08 | 430500 | 429046.3 | 77521.05 | 77521.05 | 77521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-59, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:429046.3, importe_modificado:429046.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.05}} | {2607779/proyecto_INICIO, 2607779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539392 | Proyecto de inversión | 771516.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771516.84, modificado:771516.84}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN - 39058 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 39058 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AHUACATLAN 43244 AHUACATLÁN, CALNALI ES TODA LA CALLE PRINCIPAL QUE TE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLESIA, lon:-98.6447972, lat:20.89037125}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 771516.84 | 771516.84 | 771516.84 | 771516.84 | 771516.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-32, contratista:CONSTRUCTORA EDVIT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:771516.84, importe_modificado:771516.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {2539392/proyecto_INICIO, 2539392/proyecto_PROCESO, 2539392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539389 | Proyecto de inversión | 886150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886150.0, modificado:886150.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TECPACO - 35295 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 35295 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Pueblo TECPACO 43230 TECPACO, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOSDENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRNTE DE LA IGLESIA PUEDEN PREGUNTAR Y LOS LLEVARAN, lon:-98.58974016, lat:20.92973595}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-26, contratista:ALFREDO MELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:886150.0, importe_modificado:886150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2539389/proyecto_INICIO, 2539389/proyecto_PROCESO, 2539389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539384 | Proyecto de inversión | 953385.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953385.64, modificado:953385.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 17751 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 17751 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Pueblo SAN ANDRES 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-98.56313101, lat:20.92632126}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 953385.64 | 953385.64 | 953385.64 | 953385.64 | 953385.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-11, contratista:JORGE SADOT TREJO CERON, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:953385.64, importe_modificado:953385.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2539384/proyecto_INICIO, 2539384/proyecto_PROCESO, 2539384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528336 | Proyecto de inversión | 617220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617220.0, modificado:617220.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 35237 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 35237 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion: Ranchería RANCHO NUEVO 43243 RANCHO NUEVO, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD UNA ESTA ALADO DE LA IGLESIA Y HAI LO SPUEDEN LLEVAR A LAS DEMAS, lon:-98.5066498, lat:20.92178478}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 617220 | 617220 | 617220 | 617220 | 617220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-38, contratista:JOSE HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:617220.0, importe_modificado:617220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {2528336/proyecto_INICIO, 2528336/proyecto_FIN, 2528336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528333 | Proyecto de inversión | 229265.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229265.96, modificado:229265.96}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 31376 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 31376 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion: Pueblo TECUEYACA 43231 TECUEYACA, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD ,UNO ESTA A UN COSTEDO DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD Y HAI LES DIRAN DONDE ESTAN LOS DEMAS, lon:-98.61329014, lat:20.92667151}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 229265.96 | 229265.96 | 229265.96 | 229265.96 | 229265.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-14, contratista:MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:229265.96, importe_modificado:229265.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2528333/proyecto_INICIO, 2528333/proyecto_PROCESO, 2528333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528328 | Proyecto de inversión | 461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461000.0, modificado:461000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN ANDRES - 19814 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 19814 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion: Pueblo SAN ANDRES (SAN ANDRES CHICHAYOTLA) 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI SE ENCUENTRA EXACTAMENTE DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD HACIA ARRIBA, lon:-98.56493987, lat:20.9275398}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 461000 | 461000 | 461000 | 461000 | 461000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-15, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:461000.0, importe_modificado:461000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2528328/proyecto_INICIO, 2528328/proyecto_PROCESO, 2528328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528326 | Proyecto de inversión | 460700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460700.0, modificado:460700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALNALI - 39700 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 39700 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Pueblo CALNALI 43230 CALNALI, CALNALI SE ENCUENTRAS DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALID EN EL BARRIO DE TLALA,CENTRO ,BARRIO NUEVO Y SAN JUAN, lon:-98.59246642, lat:20.89803364}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 460700 | 460700 | 460700 | 460700 | 460700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-28, contratista:ALFREDO MELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:460700.0, importe_modificado:460700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2528326/proyecto_INICIO, 2528326/proyecto_PROCESO, 2528326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569401 | Proyecto de inversión | 361000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361000.0, modificado:361000.0}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA EN PEZMATLAN - 101214 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 101214 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.76, meta_modificada:270.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle sin nombre Pueblo Pezmatlan 43245 PEZMATLÁN, CALNALI Calle 16 de enero Calle de acceso a la escuela telesecundaria, lon:-98.54196578, lat:20.8946778}} | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-45, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:361000.0, importe_modificado:361000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.76}} | {2569401/proyecto_INICIO, 2569401/proyecto_PROCESO, 2569401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569389 | Proyecto de inversión | 381900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381900.0, modificado:381900.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ACCESO A BARRIO SAN ISIDRO EN CABECERA MUNICIPAL - 82682 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 82682 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.9, meta_modificada:295.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio SAN JUAN CALNALI, CALNALI Calle de acceso al barrio san Isidro, en la parte alta del barrio san juan en cabecera municipal, lon:-98.58340419, lat:20.90004783}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 381900 | 381900 | 381900 | 381900 | 381900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-43, contratista:GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:381900.0, importe_modificado:381900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.9}} | {2569389/proyecto_INICIO, 2569389/proyecto_FIN, 2569389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569386 | Proyecto de inversión | 212400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212400.0, modificado:212400.0}} | REHABILITACION DE C.R. E.C. CALNALI-SANTA LUCIA - PALZOQUITEMPA - 83374 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 83374 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:98, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Calnali - Santa lucia 8 550 43234 PALZOQUITEMPA, CALNALI Sobre la margen derecha de la carretera estatal Clanali-Santa Lucia, lon:-98.55336474, lat:20.92703257}} | 2025-09-17 | 2025-11-14 | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-42, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:212400.0, importe_modificado:212400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2569386/proyecto_INICIO, 2569386/proyecto_PROCESO, 2569386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302597735 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222000.0, modificado:222000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALNALI - 107102 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 107102 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.76, meta_modificada:126.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Calnali 43230 CALNALI, CALNALI viviendas dispersas en los barrios de la localidad, 1 en Bo La esperanza, 2 en Bo, SaN Juan, 2 En Bo Tlala, lon:-98.58090206, lat:20.89828856}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-51, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.76}} | {2597735/proyecto_INICIO, 2597735/proyecto_FIN, 2597735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569403 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337500.0, modificado:337500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA LUCIA - 67062 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 67062 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Santa Lucia - Mecatlan 0 100 43240 SANTA LUCÍA (MESA DE SANTA LUCÍA), CALNALI A un costado de la clinica y 20 m adelante, tercero 100 m abajo de la carretera, lon:-98.43731179, lat:20.93522481}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-37, contratista:JOSE HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:337500.0, importe_modificado:337500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2569403/proyecto_INICIO, 2569403/proyecto_PROCESO, 2569403/proyecto_FIN, 2569403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569399 | Proyecto de inversión | 7310579.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655289.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3655289.93, modificado:3645622.67}} | Rehabilitacion de Linea de conducción de sistema de agua potable (Primera etapa de 2) - 87815 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 87815 | S | 613 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ixtlahuaco - Atlapexco 22 750 43245 PEZMATLÁN, CALNALI Sobre la margen derecha de la carretera Calnali Atlapexco, desde la cabecera municipal hasta la localidad de Pezmatlan, lon:-98.54990507, lat:20.89390558}} | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 3645622.67 | 3645622.67 | 3645622.67 | 3645622.67 | 3645622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/PROAGUA-2025-41, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:3645622.67, importe_modificado:3645622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2569399/proyecto_INICIO, 2569399/proyecto_FIN, 2569399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569396 | Proyecto de inversión | 152800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152800.0, modificado:152800.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TECHICHICO - 100841 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 100841 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle sin nombre Pueblo Techichico 43245 TECHICHICO, CALNALI Calle principal que da acceso a la casa de salud y a la localidad de El Plan, lon:-98.51477133, lat:20.89721416}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-55, contratista:ESIM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:152800.0, importe_modificado:152800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2569396/proyecto_INICIO, 2569396/proyecto_PROCESO, 2569396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569391 | Proyecto de inversión | 261450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261450.0, modificado:261450.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN - 83352 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 83352 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.21, meta_modificada:150.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:Pueblo El Plan 43245 EL PLAN, CALNALI Viviendas dispersas en la localidad tres al inicio del pueblo, una mas al centro y una al final de la calle principal, lon:-98.51165653, lat:20.89619584}} | 2025-10-01 | 2025-12-10 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-48, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:261450.0, importe_modificado:261450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.21}} | {2569391/proyecto_INICIO, 2569391/proyecto_FIN, 2569391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569388 | Proyecto de inversión | 916300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916300.0, modificado:916300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA - 82677 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 82677 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COAMITLA COAMITLA, CALNALI CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO ABAJO, POR LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.49455265, lat:20.90272759}} | 2025-09-08 | 2025-11-14 | 916300 | 916300 | 916300 | 916300 | 916300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-44, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:916300.0, importe_modificado:916300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2569388/proyecto_INICIO, 2569388/proyecto_FIN, 2569388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569387 | Proyecto de inversión | 313800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313800.0, modificado:313800.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COYULA - 93014 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 93014 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.75, meta_modificada:180.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Pueblo Coyula 43240 COYULA, CALNALI LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, 2 CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, 1 EN LA SALIDA SANTA LUCIA, EL RESTO DETRAS DEL LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.48288469, lat:20.92676334}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 313800 | 313800 | 313800 | 313800 | 313800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-46, contratista:CONSTRUCTORA EDVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:313800.0, importe_modificado:313800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.75}} | {2569387/proyecto_INICIO, 2569387/proyecto_PROCESO, 2569387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528338 | Proyecto de inversión | 418825.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418825.59, modificado:418825.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO AGUAZARCA CABECERA MUNICIPAL - 35279 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 35279 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Barrio AGUAZARCA 43233 CALNALI, CALNALI SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO FRENTE A LA ENTRADA DE LA COLONIA PARAISO DEL ENCINAL, lon:-98.59613354, lat:20.89884851}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 418825.59 | 418825.59 | 418825.59 | 418825.59 | 418825.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-34, contratista:GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:418825.59, importe_modificado:418825.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2528338/proyecto_INICIO, 2528338/proyecto_PROCESO, 2528338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528335 | Proyecto de inversión | 1105325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105325.0, modificado:1105325.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CALNALI - 35054 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 35054 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Pueblo CALNALI 43230 CALNALI, CALNALI ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle SAMANIEGO Calle PEDRO ESCOBEDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58688528, lat:20.89714459}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1105325 | 1105325 | 1105325 | 1105325 | 1105325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-31, contratista:ALFREDO MELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1105325.0, importe_modificado:1105325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {2528335/proyecto_INICIO, 2528335/proyecto_PROCESO, 2528335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528334 | Proyecto de inversión | 418885.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418885.81, modificado:418885.81}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA - 31411 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 31411 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion: Ranchería COAMITLA 43243 COAMITLA, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN ESPECIAL EN BARRIO ABAJO, lon:-98.49513228, lat:20.90198415}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 418885.81 | 418885.81 | 418885.81 | 418885.81 | 418885.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-20, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:418885.81, importe_modificado:418885.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2528334/proyecto_INICIO, 2528334/proyecto_PROCESO, 2528334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528332 | Proyecto de inversión | 886150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886150.0, modificado:886150.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA - 31250 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 31250 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion: Ranchería COAMITLA 43243 COAMITLA, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD ,UNO ESTA AUN LADO DE LA IGLESIA Y HAI LOS PUEDEN LLEVAR A LOS DEMAS, lon:-98.49963839, lat:20.90078141}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-19, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:886150.0, importe_modificado:886150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2528332/proyecto_INICIO, 2528332/proyecto_PROCESO, 2528332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528330 | Proyecto de inversión | 1054117.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054117.94, modificado:1054117.94}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE Y CALLEJON MATAMOROS EN BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL - 16276 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 16276 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Barrio BARRIO NUEVO 43233 CALNALI, CALNALI ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle CRISTOBAL COLON Calle LAZARO CARDENAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LAZARO CARDENAS ,ES LA CALLE QUE TE LLEVA A LA PRIMARIA DEL B, lon:-98.59245891, lat:20.89816194}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 1054117.94 | 1054117.94 | 1054117.94 | 1054117.94 | 1054117.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-01, contratista:JOSE HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1054117.94, importe_modificado:1054117.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {2528330/proyecto_INICIO, 2528330/proyecto_PROCESO, 2528330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202528327 | Proyecto de inversión | 521400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521400.0, modificado:521400.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TONALACO - 44611 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 44611 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion: Ranchería TONALACO 43238 TONALACO, CALNALI SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE TONALACO POR LA VEREDA QUE VA A TOSTLAMANTLA, lon:-98.60734594, lat:20.90537178}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 521400 | 521400 | 521400 | 521400 | 521400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-35, contratista:GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:521400.0, importe_modificado:521400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {2528327/proyecto_INICIO, 2528327/proyecto_PROCESO, 2528327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539393 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496000.0, modificado:496000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TECPACO - 40930 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 40930 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Pueblo TECPACO 43230 TECPACO, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD ,UNO ESTA ALADO DE LA IGLESIA HAI PUEDEN PREGUNTAR Y LOS LLEVAN A LOS DEMAS, lon:-98.59001401, lat:20.92982702}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 496000 | 496000 | 496000 | 496000 | 496000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-40, contratista:JOSE HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:496000.0, importe_modificado:496000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} | {2539393/proyecto_INICIO, 2539393/proyecto_PROCESO, 2539393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539391 | Proyecto de inversión | 610125.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610125.71, modificado:610125.71}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CAMOTLA. - 39019 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 39019 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería CAMOTLA 43245 CAMOTLA, CALNALI ES LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD JUSTO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52230288, lat:20.89694533}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 610125.71 | 610125.71 | 610125.71 | 610125.71 | 610125.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-06, contratista:JOSE HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:610125.71, importe_modificado:610125.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2539391/proyecto_INICIO, 2539391/proyecto_PROCESO, 2539391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539390 | Proyecto de inversión | 786119.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786119.64, modificado:786119.64}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE Y CALLEJONES EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA - 38765 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 38765 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Pueblo ATEMPA 43240 ATEMPA, CALNALI ENTRE Calle RIO TULA Y Calle RIO NILO Calle RIO BRAVO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CALLE PRINCIPAL ESQUINA CON CALLE RIO NILO SOBRE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.49020146, lat:20.88314992}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 786119.64 | 786119.64 | 786119.64 | 786119.64 | 786119.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-13, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:786119.64, importe_modificado:786119.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {2539390/proyecto_INICIO, 2539390/proyecto_PROCESO, 2539390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539388 | Proyecto de inversión | 319082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319082.36, modificado:319082.36}} | DESASOLVE DE OBRA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALNALI - 35286 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calnali | 35286 | S | 2175 | 1972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4797.0, meta_modificada:4797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo CALNALI 43230 CALNALI, CALNALI SE ENCUENTRA HACIA LA SALIDA DE CHICUAPA A 200 METROS SOBRE EL RIO, lon:-98.59774286, lat:20.89764174}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 319082.36 | 319082.36 | 319082.36 | 319082.36 | 319082.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-33, contratista:GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:319082.36, importe_modificado:319082.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4797.0}} | {2539388/proyecto_INICIO, 2539388/proyecto_PROCESO, 2539388/proyecto_FIN, 2539388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539387 | Proyecto de inversión | 886150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886150.0, modificado:886150.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 30980 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 30980 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Ranchería RANCHO NUEVO 43243 RANCHO NUEVO, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, PERO UN ESTA ALADO DE LA IGLESIA Y ESA PERSONA LES UEDES DECIR DOND E ESTAN LOS DEMAS, lon:-98.50633867, lat:20.92080267}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | 886150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-16, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:886150.0, importe_modificado:886150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2539387/proyecto_INICIO, 2539387/proyecto_PROCESO, 2539387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539386 | Proyecto de inversión | 556880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556880.0, modificado:556880.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULA - 34698 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 34698 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Pueblo TULA 43245 TULA, CALNALI SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD ,AUN LADO DE LA GALERA SE ENCUENTRA UNO Y HAI LOS PUEDEN LLEVAR A LOS DEMAS, lon:-98.54080394, lat:20.87545563}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 556880 | 556880 | 556880 | 556880 | 556880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-30, contratista:ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:556880.0, importe_modificado:556880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2539386/proyecto_INICIO, 2539386/proyecto_PROCESO, 2539386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250202539382 | Proyecto de inversión | 629821.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629821.42, modificado:629821.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUAMOLOS - 17633 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 17633 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:Ranchería ahuamolos 43245 AHUAMOLOS, CALNALI se encuentra sobre la calle principal hasta llegar a las ultimas casas, lon:-98.52631122, lat:20.88922597}} | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 629821.42 | 629821.42 | 629821.42 | 629821.42 | 629821.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2025-05, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:629821.42, importe_modificado:629821.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2539382/proyecto_INICIO, 2539382/proyecto_PROCESO, 2539382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".